## zał.3
Załącznik nr 3 uchwały nr XXXII/137/2009 Rady Gminy Janowice Wielkie z dn. 25.05.2009 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych | Wartość kosztorysowa/ zakupu | rozpocz./ zakoń. | Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2008 r. | Nakłady inwestycyjne przewidziane do poniesienia w 2009 r. wg zawartych umów z wykonawcą robót | Planowane wydatki
[9 empty] | rok budżetowy 2009 (11+12+13+14) | z tego źródła finansowania
[10 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje celowe | środki niewyga-sające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 010 | 01010 | 6050 | dokumentacja na sieci wodno-kanalizacyjnej w Komarnie | 161000 | 2009 r. |  | 161000 | 161000 | 91687 | 69313
2 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich | 705701.9 | 2008 / 2009 r. | 11500 | 694201.9 | 694202 |  | 694202
3 | 600 | 60016 | 6050 | budowa ulicy Robotniczej położonej na działk. nr 333/12 i nr 333/23 w Janowicach Wlk. | 612449.68 | 2009 r. |  | 417349.68 | 612450 |  | 612450
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 6000
|  |  |  | roboty dodatkowe |  |  |  | 189100
4 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ul. Matejki w Janowicach Wlk. na działkach nr 688, 689,665 i 682/1 obręb Janowice Wielkie | 259266.33 | 05.03. 2009 r. /30.04. 2009 r. | 3500 | 249766.33 | 310384 | 126384 |  | 184 000,00 *
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 3000
5 | 600 | 60016 | 6050 | dokumentacja na budowę ul. Kochanowskiego, Reja w Janowicach Wlk. | 25000 | 2009 r. |  | 25000 | 25000 |  | 25000
6 | 700 | 70095 | 6060 | zakup samochodu dostawczego | 70000 | 2009 r. |  | 70000 | 70000 |  | 70000
7 | 801 | 80148 | 6060 | obieraczka do warzyw | 5373 | 2009 r. |  | 5373 | 5373 | 5373
8 | 900 | 90015 | 6050 | budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy | 10000 | 2009 r. |  | 10000 | 10000 | 10000
9 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na modernizację klubu w Trzcińsku | 50000 | 2009 r. |  | 50000 | 50000 |  | 50000
10 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na budowę klubu w Komarnie | 50000 | 2009 r. |  | 50000 | 50000 | 50000
11 | 926 | 92601 | 6050 | budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Orlik-2012 w Janowicach Wlk. | 1040760.5 | 2008 /2009 r. | 13467.4 | 1005443.1 | 1027300 |  | 339450 | 333000 | 333000
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 16000 |  |  | 16000
|  |  |  | roboty wstępne wykonane przez inwestora systemem gospodarczym |  |  |  | 5850 |  | 5850
|  |  |  | razem |  |  |  | 1027293.1
Razem |  |  |  |  | 2989551.41 |  | 28467.4 | 2958083.9 | 3015709 | 289294 | 1876415 | 517000 | 333000
* korekta dotacji celowej do wysokości 50 % rzeczywistej wartości robót budowalno - montażowych ( 126 383,17 zł) nastąpi po rozliczeniu tego zadania.

## zał.3 (2)
Załącznik nr 3 do uchwały nr ……….. Rady Gminy Janowice Wielkie z dn. …………………... r.
Wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych planowanych do realizacji w 2009 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego/za-kupów inwestycyjnych | Wartość kosztorysowa/ zakupu | rozpocz./ zakoń. | Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2008 r. | Nakłady inwestycyjne przewidziane do poniesienia w 2009 r. wg zawartych umów z wykonawcą robót | Planowane wydatki
[9 empty] | rok budżetowy 2009 (11+12+13+14) | z tego źródła finansowania
[10 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje celowe | środki niewyga-sające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 010 | 01010 | 6050 | dokumentacja na sieci wodno-kanalizacyjnej w Komarnie | 161000 | 2009 r. |  | 161000 | 161000 | 91687 | 69313
2 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich | 705701.9 | 2008 / 2009 r. | 11500 | 694201.9 | 694202 |  | 694202
3 | 600 | 60016 | 6050 | budowa ulicy Robotniczej położonej na działk. nr 333/12 i nr 333/23 w Janowicach Wlk. | 612449.68 | 2009 r. |  | 417349.68 | 612450 |  | 612450
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 6000
|  |  |  | roboty dodatkowe |  |  |  | 189100
4 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ul. Matejki w Janowicach Wlk. na działkach nr 688, 689,665 i 682/1 obręb Janowice Wielkie | 259266.33 | 05.03. 2009 r. /30.04. 2009 r. | 3500 | 249766.33 | 310384 | 126384 |  | 184 000,00 *
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 3000
5 | 600 | 60016 | 6050 | dokumentacja na budowę ul. Kochanowskiego, Reja w Janowicach Wlk. | 25000 | 2009 r. |  | 25000 | 25000 |  | 25000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
6 | 700 | 70095 | 6060 | zakup samochodu dostawczego | 70000 | 2009 r. |  | 70000 | 70000 |  | 70000
7 | 801 | 80101 | 6060 | obieraczka do warzyw | 5373 | 2009 r. |  | 5373 | 5373 | 5373
8 | 900 | 90015 | 6050 | budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy | 10000 | 2009 r. |  | 10000 | 10000 | 10000
9 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na modernizację klubu w Trzcińsku | 50000 | 2009 r. |  | 50000 | 50000 |  | 50000
10 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na budowę klubu w Komarnie | 50000 | 2009 r. |  | 50000 | 50000 | 50000
11 | 926 | 92601 | 6050 | budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Orlik-2012 w Janowicach Wlk. | 1040760.5 | 2008 /2009 r. | 13467.4 | 1005443.1 | 1027300 |  | 339450 | 333000 | 333000
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 16000 |  |  | 16000
|  |  |  | roboty wstępne wykonane przez inwestora systemem gospodarczym |  |  |  | 5850 |  | 5850
|  |  |  | razem |  |  |  | 1027293.1
Razem |  |  |  |  | 2989557.41 |  | 28475.4 | 2958083.9 | 3015709 | 289305 | 1876427 | 517000 | 333014
* korekta dotacji celowej do wysokości 50 % rzeczywistej wartości robót budowalno - montażowych ( 126 383,17 zł) nastąpi po rozliczeniu tego zadania.

## inw.
Załącznik nr do uchwały nr Rady Gminy Janowice Wielkie z dn. 2009 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego/zakupów inwestycyjnych | Wartość kosztorysowa/ zakupu | rozpoczęcie/ zakończenie |  | Planowane wydatki
[8 empty] | rok budżetowy 2009 (10+11+12+13+14) | z tego źródła finansowania
[9 empty] | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje celowe | środki niewygasa-jące
Nakłady inwestycyjne poniesione do końca 2008 r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 010 | 01010 | 6050 | dokumentacja na sieci wodno-kanalizacyjnej w Komarnie | 161000 | 2009 r. |  | 161000 |  | 161000
2 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Kopernika w Janowicach Wielkich | 705701.9 | 2008/2009 r. | 11500 | 694201.9 |  | 694201.9
3 | 600 | 60016 | 6050 | budowa ulicy Robotniczej położonej na działkach nr 333/12 i nr 333/23 w Janowicach Wielkich -r.podst. | 612449.68 | 2009 r. |  | 417349.68 |  | 612449.68
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 6000
|  |  |  | roboty dodatkowe |  |  |  | 189100
4 | 600 | 60016 | 6050 | przebudowa ulicy Matejki w Janowicach Wielkich na działkach nr 688, 689,665 i 682/1 obręb Janowice Wielkie | 259266.33 | 05.03. 2009 r. /30.04.2009 r. | 3500 | 252766.33 |  | 127883.17 | 124883.16
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 3000
5 | 600 | 60016 | 6050 | dokumentacja na budowę ulicy Kochanowskiego, Reja w Janowicach Wielkich | 25000 | 2009 r. |  | 25000 |  | 25000
6 | 700 | 70095 | 6060 | zakup samochodu dostawczego | 70000 | 2009 r. |  | 70000 |  | 70000
7 | 801 | 80101 | 6060 | obieraczka do warzyw | 5373 | 2009 r. |  | 5373 | 5373
8 | 900 | 90015 | 6050 | budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie gminy | 10000 | 2009 r. |  | 10000 | 10000
9 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na modernizację klubu w Trzcińsku | 100000 | 2009 r. |  | 100000 |  | 100000
10 | 921 | 92109 | 6050 | dokumentacja na budowę klubu w Komarnie | 95000 | 2009 r. |  | 95000 | 68700 | 26300
11 | 926 | 92601 | 6050 | budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego Orlik-2012 w Janowicach Wielkich | 1040043.1 | 2008/2009 r. | 13600 | 1005443.1 |  | 339443.1 | 333000 | 333000
|  |  |  | nadzór inwestorski |  |  |  | 16000 |  | 16000
|  |  |  | roboty wstępne wykonane przez inwestora systemem gospodarczym |  |  |  | 5850 |  | 5850
Ogółem |  |  |  |  | 3083834.01 |  | 28600 | 3056084.01 | 84073 | 2156277.85 | 457883.16 | 333000